**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**БЕЛОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от « 31 » мая 2021 г. № 31-п**

**Об утверждении отчета о ходе реализации**

**муниципальной программы**

**«Совершенствование системы реализации**

**полномочий администрации Белогорского**

**сельского поселения»**

**по результатам за 2020 год.**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

Постановлением администрации Белогорского сельского поселения от 14.10.2013 года №37-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белогорского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы «Совершенствование системы реализации полномочий администрации Белогорского сельского поселения» по результатам за 2020 год согласно приложению1к настоящему постановлению.

2.  Признать муниципальную программу эффективной.

3. Продолжить реализацию муниципальной программы в 2021 году.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию обнародованию.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Белогорского

сельского поселения А.П.Гиберт

 Приложение №1 к постановлению администрации

 Белогорского сельского поселения №31-п от 31.05.2021 г.

**Отчет о ходе реализации муниципальной программы**

«Совершенствование системы реализации полномочий администрации Белогорского сельского поселения»

 за 2020 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Предусмотрено муниципальной Программой, (тыс.руб) | Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы) | Целевые показатели муниципальной программы | Единицы измерения | Плановые значения целевых показателей муниципальной программы | Фактическое значение значения целевых показателей муниципальной программы | % выполнения | Ответственный исполнитель , соисполнительМуниципальной программы |
| Тыс.руб. | % |
| Работа по обеспечению своевременных поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет поселения, оказание муниципальных услуг | 2 077,000 | 2 071,571 | 99,7 | Собственные доходы местного бюджета на душу населения | Тыс.руб | Не менее 0,6 | 0,6 | 100 | Администрация Белогорского сельского поселения |
| Соблюдение сроков предоставления муниципальных услуг | % | 100 | 100 | 100 | Администрация Белогорского сельского поселения |
| Удовлетворенность населения деятельностью Администрации | % | Не менее 82 | 82 | 100 | Администрация Белогорского сельского поселения |
| Информирование населения о деятельности | 3,000 | 0,148 | 4,9 | Публикация нормативно-правовых актов в средствах массовой информации и обнародование | % | 100 | 100 | 100 | Администрация Белогорского сельского поселения |
| Содержание системы уличного освещения | 200,000 | 166,451 | 83,2 | Доля общей протяженности освещенных улиц | % | Не менее 45% |  45 | 100,0 | Администрация Белогорского сельского поселения |
| Мероприятия по гражданскому, патриотическому и духовно-нравственному воспитанию и по здоровому образу жизни молодежи | 24,470 | 24,47 | 100,0 | Количество проведенных мероприятий с молодежью | Шт. | Не менее 24 мероприятий | 24 | 100,0 | Администрация Белогорского сельского поселения |
| Доля охваченной молодежи от общего числа молодежи | % | Не менее 15 | 15,0 | 88,2 | Администрация Белогорского сельского поселения |
| Содержание объектов культуры | 1 619,700 | 1 619,7 | 100 | Количество проводимых культурно-досуговых мероприятий | шт. | 381 | 381 | 100,0 | Администрация Белогорского сельского поселения |
| Количество клубных формирований в учреждениях культуры | шт. | 14 | 14 | 100,0 | Администрация Белогорского сельского поселения |
| Формирование информационной культуры населения. Создание комфортных условий для пользователей библиотек , способствующих привлечению новых читателей в библиотеки | 146,200 | 146,2 | 100 | Книговыдача на 1 тыс.населения | шт. | 10,1 | 8,1 | 80,2 | Администрация Белогорского сельского поселения |
| Проведение спортивно-массовых мероприятий различной направленности , организация спортивных секций и создание условий для развития физической культуры и спорта | 54,74 | 54,74 | 100 | Количество проводимых спортивно-массовых мероприятий и организованных спортивных секций | шт | Не менее 6 | 10 | 166,7 | Администрация Белогорского сельского поселения |
| Доля населения систематически занимающиеся физической культурой и спортом | % | Не менее 7 | 8,5 | 121,4 | Администрация Белогорского сельского поселения |
| Профилактические мероприятия пожарной безопасности и содержание противопожарного оборудования | 132,34 | 69,740 | 52,7 | Степень готовности противопожарного оборудования  | % | 100 | 100 | 100 | Администрация Белогорского сельского поселения |
| Доля опаханной территории в границах населенных пунктов | % | 100 | 100 | 100 | Администрация Белогорского сельского поселения |
| Содержание территории поселения в рамках благоустройства | 718,348 | 347,510 | 48,4 | Доля охваченной территории | % | 30 | 30 | 100 | Администрация Белогорского сельского поселения |
| Осуществление профилактических мер по противодействию терроризму и экстремизму на территории сельского поселения | 0,75 | 0,75 | 100,0 | отсутствие экстремистской деятельности на территории сельского поселения | % | 100 | 100 | 100 | Администрация Белогорского сельского поселения |
| Содержание, ремонт и благоустройство дорог в поселении | 909,748 | 784,374 | 86,2 | Доля охваченной территории | % | 50 | 65 | 130 | Администрация Белогорского сельского поселения |
| **Итого** | **5 886,296** | **5 285,654** | **89,8** |  |  |  |  |  |  |